## Hoja1
Proyecto: ANII-FSE-18/2009 Mejoras a la plataforma SimSEE
Investigador responsable: Ruben Chaer (rchaer@fing.edu.uy).
Instituciones participantes: IIE-FING, ADME, UTE, DNETN-MIEM, URSEA
| Objetivos específicos | ( use el link correspondiente para ver estado de cada objetivo ).
| Objetivo 1 | Desarrollo de un modelo de la red eléctrica aplicable a la simulación del despacho energético de la generación distribuida.
| Objetivo 2 | Optimización no-lineal compatible con la filosofía orientada a objetos actual de SimSEE.
| Objetivo 3 | Una alternativa a la función de costo de operación futuro, como función objetivo, que permita considerar la aversión al riesgo.
| Objetivo 4 | Reducción inteligente del espacio de estados en el algoritmo de programación dinámica estocástica.
| Objetivo 5 | SimSEE distribuido.
| Objetivo 6 | Creación de Optimizador Distribuido para Funciones de Alto Costo de Evaluación.
| Objetivo 7 | Módulo de optimización de los mantenimientos programados de las centrales de generación.
| Objetivo 8 | Algoritmo de optimización de las inversiones que determinan la expansión del parque generador.
| Objetivo 9 | Módulo de cálculo del factor de emisiones del sistema eléctrico
|  |  | 2010 |  | 2011 | [11 empty] | 2012
|  |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Cronograma de Actividades por Trimestre |  | 2010 11: Año 1; 2011 11: Año 2
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T5 |  |  | T6 |  |  | T7 |  |  | T8
Nº | Actividad | Hito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Objetivo
1 | Familiarización de los ayundates con la plataforma SimSEE | no | [24 empty] | todos | bar: 2010 11 to 2011 1
2 | Análisis de alternativas para incorporar modelo de red eléctrica | no | [24 empty] | 1 | bar: 2010 11 to 2011 2
3 | Análisis de alternativas a la consideración el riesgo en la PDE | no | [24 empty] | 3 | bar: 2010 11 to 2011 2
4 | Implementación de modelo de red | no | [24 empty] | 1 | bar: 2011 3 to 2011 7
5 | Generación de caso de estudio y documentación | si | [24 empty] | 1 | bar: 2011 8 to 2011 10
6 | Incorporación de modelo de riesgo en la PDE | [25 empty] | 3 | bar: 2011 3 to 2011 6
7 | Generación de caso de estudio y documentación | si | [24 empty] | 3 | bar: 2011 7 to 2011 9
8 | Diseño de un RIEE (Reductor Inteligente del Espacio de Estados ) para la PDE. | [25 empty] | 4 | bar: 2011 8 to 2011 10
9 | Implelemntación del RIEE sobre SimSEE | [25 empty] | 4 | bar: 2011 11 to 2012 1
10 | Estudio de caso del RIEE | [25 empty] | 4 | bar: 2012 2 to 2012 4
11 | Depurado de la implementación distribuida del optimizador PDE de SimSEE | [25 empty] | 5 | bar: 2011 10 to 2012 2
12 | Implementación de la distribución de simulación de crónicas. | [25 empty] | 5 | bar: 2012 3 to 2012 5
13 | Geración de caso de estudio y documentación de la simulación distribuída. Test sobre red de PCs y Cluster FING | si | [24 empty] | 5 | bar: 2012 2 to 2012 8
14 | Análisis de optimizador no-lineal para la optimización del paso. | [25 empty] | 2 | bar: 2011 2 to 2011 5
15 | Implementación e incorporación a SimSEE del optimizador no-lineal. Documentación de caso. | si | [24 empty] | 2 | bar: 2011 6 to 2011 9
16 | Implementacion Opt.Dist. Funciones Alto Costo Eval. | [25 empty] | 6 | bar: 2011 10 to 2011 12
17 | Implementacion Mod. Opt. Mantenimientos programados | [25 empty] | 7 | bar: 2012 1 to 2012 6
18 | Implementación Mod. Opt. Inversiones | [25 empty] | 8 | bar: 2012 6 to 2012 10
19 | Implementación Mod. Calc. Emisiones CO2 | [25 empty] | 9 | bar: 2011 11 to 2012 1
20 | Informe final | si | 2012 7: 1; 2012 8: 1; 2012 9: 2; 2012 10: 2 | todos